Projektowane postanowienia umowy	Załącznik nr 2

zawarta w dniu …….............2024 roku w …………………………, pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Krzyża i Św. Mikołaja w Biezdrowie,
Biezdrowo 3, 64-510 Wronki, NIP: 787-207-24-74, REGON: 040068277,
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak
a
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
NIP:......................., REGON:..............................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanymi dalej Stronami,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie Zapytania ofertowego z dnia ………………………. zostaje zawarta umowa o następującej treści: :

Niniejsza inwestycja jest objęta współfinansowaniem z Programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zwany dalej „Programem”, zgodnie
z promesą inwestycyjną nr …...................................z dnia .............................. dotyczącą zadania pn: „Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy
i św. Łukasza w Wartosławiu”.

§ 1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie
   pn. „Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza
   w Wartosławiu”, dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z:
1. projektem architektoniczno-budowlanym,
2. projektem technicznym,
3. programem prac konserwatorskich,
4. pozwoleniem nr 267/2022/A Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
5. prawomocnej decyzji nr 121/2024 Starostwa Powiatu Szamotulskiego, zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany remontu kościoła cmentarnego w Wartosławiu i udzielającej pozwolenia na budowę,
6. ogólną charakterystyką robót,
7. złożoną przez Wykonawcę ofertą,
8. specyfikacją techniczną,
9. przedmiarem robót o charakterze poglądowym,
10. z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obejmującymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i polskimi normami,
11. postanowieniami niniejszej umowy.
1. Wymienione w ust. 2 dokumenty, traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające.
2. Materiały i urządzenia użyte do realizacji umowy muszą być nowe, w I gatunku
   i posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
   i stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych
   z dokumentacją projektową.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót.
4. Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:
ze strony Zamawiającego koordynację prac obligatoryjnie sprawować będą:
1. ksiądz proboszcz Stanisław Wawrzyniak, tel. tel. (067) 254 72 01,
   kom. 608 360 363, e-mail: stw_1@interia.pl
2. inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej,
   tel. …...................., e-mail: …............................
3. inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, tel. …...................., e-mail: …............................
2) ze strony Wykonawcy:
osoba odpowiedzialna za koordynację zamówienia – p............................
…………………, tel. ………………., e-mail: …………………………….
kierownik budowy– osoba posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia) p.......................…………………, tel. ………………., e-mail: ……………………………

§ 2
Termin realizacji
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
   30 czerwca 2025 roku.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie robót budowlanych w pełnym zakresie zamówienia oraz przekaże dokumentację powykonawczą.

§ 3
Podstawowe prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, uwzględniając
   przy tym obowiązujące przepisy prawa, aktualny stan wiedzy technicznej
   oraz uzgodnienia konserwatorskie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. przejąć teren robót od Zamawiającego,
2. wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej przy użyciu materiałów własnych zakupionych przez siebie,
3. wykonać czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
4. wykonać przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy,
5. skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające
   na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót,
6. utrzymać na własny koszt ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, nadający się
   do użytkowania,
7. informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu,
8. niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
9. niezwłoczne informować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
10. zorganizować, utrzymać i zlikwidować własnym staraniem zaplecze budowy,
11. sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
12. zabezpieczyć plac budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych
    elementów na terenie placu budowy,
13. zapewnić dozór mienia na terenie placu budowy na własny koszt,
14. wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 725, 834),
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,
2. zapewnić na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania
   lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność.
3. jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów obowiązujących
   w tym zakresie,
4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż na terenie placu budowy,
   jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym
   od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
5. terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz złożenia pisemnego oświadczenia, że roboty ukończone przez niego
   są zgodne z umową,
6. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych
   z wykonaniem przedmiotu umowy,
7. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe z winy Wykonawcy
   lub osób, którymi przy wykonywania umowy Wykonawca się posługuje
   - w związku z prowadzonymi robotami, jak również za szkody związane
   z ruchem pojazdów – z zastrzeżeniem zakresu odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w przypadkach określonych w art. 435 i art. 436 Kodeksu cywilnego,
8. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego
   przedmiotu niniejszej umowy,
9. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego
   bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
10. utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie
    wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
11. uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
    w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, trawników nawierzchni lub instalacji bądź urządzeń,
12. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie
    z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
za) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego
 w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
zb) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z winy Wykonawcy lub osób, którymi przy wykonywania umowy Wykonawca się posługuje, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
zc) wydania Zamawiającemu wszystkich certyfikatów, zaświadczeń i instrukcji obsługi.
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP), zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót
   i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat.
2. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty
   do czasu ich odbioru.
3. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie,
   w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego
   z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić
   na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dysponuje osobami posiadającymi takie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
6. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności planować i prowadzić prace wewnątrz kościoła
   w sposób uwzględniający potrzeby parafii.
7. Użyte przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania
   w pracach przy zabytku. Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, preparatów
   itp. równoważnych wobec określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzależnienia wydania zgody od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia równoważności proponowanego materiału lub preparatu zamiennego wobec materiału lub preparatu określonego w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
   o wszystkich istotnych zdarzeniach mających miejsce na terenie prowadzenia prac,
   w tym w szczególności wypadkach przy pracy, awariach, pożarach. Powiadomienie powinno być potwierdzone na piśmie i zawierać informacje o podjętych
   przez Wykonawcę czynnościach w związku z zaistniałym zdarzeniem.
10. Wykonawca będzie przestrzegał porządku na terenie prowadzenia prac, w szczególności zobowiązany jest do postępowania z odpadami z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Po zakończeniu prac,
    ale przed ich zgłoszeniem do odbioru teren prowadzenia prac zostanie przez Wykonawcę uprzątnięty.
11. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania podmiotom trzecim, żadnych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4
Podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji inwestycji.
2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1. przekazania niezbędnej dokumentacji do prowadzenia prac;
2. sprawowania nadzoru nad pracami;
3. terminowego dokonywania odbiorów;
4. zapłaty należnego wynagrodzenia.
1. Przekazanie niezbędnej dokumentacji nastąpi najpóźniej wraz z rozpoczęciem prac.
2. Zamawiający ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania stałej kontroli prowadzonych prac, w tym w szczególności ich jakości, terminowości, zgodność
   z zaleceniami konserwatorskimi i użycia właściwych materiałów oraz wydawania bieżących instrukcji lub poleceń. Instrukcje i polecenia powinny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania instrukcji
   lub polecenia, jeżeli naruszają one postanowienia umowy lub są niezgodne
   z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi być potwierdzona pisemnie i zawierać uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze będą wykonywane przez Proboszcza Parafii.
3. Zamawiający może wydać polecenie wstrzymania całości lub części prac
   w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby być związane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztów przez Zamawiającego albo zachodzi konieczność wprowadzenia zmian zgodnie ze wskazówkami Konserwatora zabytków.

§ 5
Wynagrodzenie
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1. netto: ………………. złotych (słownie:……………………………..),
2. wartość podatku VAT: ……………….. złotych (słownie: ………………..),
3. brutto: …………………………… złotych (słownie: ……………..).
1. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. odpowiada zakresowi zamówienia przedstawionemu w dokumentacji postępowania zakupowego, w tym Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac i robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz zawiera koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, doprowadzenia i wykorzystania mediów, dozorowania budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej. Ponadto koszty przyłączenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót, ubezpieczenia terenu robót, niezbędnych badań, pomiarów, koszty wywozu, składowanie i utylizacji gruzu i odpadów obciążają Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie określone w ofercie Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
   przedmiotu umowy, niezbędne do jej zrealizowania.

§ 6
Rozliczenie przedmiotu umowy
      1. Zasady wypłaty wynagrodzenia z programu Polski Ład zostały opisane w:
1. Uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
2. załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku - Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
3. Regulaminie Naboru Wniosków Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza.
      1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i jest świadomy treści dokumentów wskazanych w ust. 1 oraz godzi się na przytoczone zasady wypłaty wynagrodzenia.
      2. Zamawiający informuje, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami określonymi w ust. 1.
      3. Wynagrodzenie końcowe zapłacone zostanie po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy, na podstawie końcowej faktury VAT płatnej przelewem
         w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez Strony. Jeżeli zamówienie wykonywane jest przy pomocy podwykonawcy
         lub dalszego podwykonawcy, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy
         za fakturę końcową jest również przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
      4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo (w rozumieniu umowy lub przepisów o VAT) wystawionych faktur VAT, Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęte fakturami należności nie będą traktowane jako wymagalne i nie będą pociągać za sobą obciążenia Zamawiającego ewentualnymi odsetkami
         za opóźnienie w płatności.
      5. Faktury należy wystawić na: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża
         i Św. Mikołaja w Biezdrowie, Biezdrowo 3, 64-510 Wronki (NIP: 787-207-24-74, REGON: 040068277).
      6. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy.
      7. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
      8. Strony ustalają, że płatność faktury, o której mowa w ust. 4 uzależniona jest
         od otrzymania przez Parafię za pośrednictwem Gminy Wronki środków z Programu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane
         są Gminie Wronki w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia po terminie na skutek niezależnych opóźnień w przekazaniu przez BGK środków Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.
      9. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia
         za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią (przelew, cesja) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 7
Odbiory
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2. odbiór końcowy.
Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu:
1. o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem do trzech dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego
   lub inspektora nadzoru inwestorskiego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do stanu
   poprzedniego na własny koszt,
2. odbiory robót przez Zamawiającego nastąpią niezwłocznie po zgłoszeniu
   przez Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od tego zgłoszenia,
3. z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany
   przez Wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Odbiór końcowy:
1. odbiór końcowy inwestycji przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, określonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,
2. odbiór robót będzie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. W czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy,
3. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie gotowość odbioru wykonanych robót budowlanych przed upływem terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy,
4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać rozpoczęcia czynności końcowego odbioru robót budowlanych po spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 3 pkt 5 w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
5. wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
1. dokumentację powykonawczą,
2. świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje,
3. oświadczenia Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
   terenu budowy,
4. oświadczenie Wykonawcy o użytych materiałach,
w przypadku niezłożenia dokumentów w trakcie zgłoszenia zakończenia robót, o których mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a,b,c,d, Zamawiający odmówi rozpoczęcia czynności odbiorowych.
1. Przedmiot umowy w dniu odbioru winien być w stanie umożliwiającym dokonanie w całości oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, np. uprzątnięcie terenu należy do obowiązków Wykonawcy.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru
   nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy, oraz Wykonawca nie wykazał okoliczności i nie dostarczył dokumentów, o których mowa w ust.3 pkt 5 Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy, sporządzając stosowną notatkę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad
   w terminie określonym w protokole odbioru; Wykonawca jest zobowiązany
   do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Usunięcie wad po terminie określonym w protokole odbioru przedmiotu umowy, będzie podstawą
   do naliczenia kar umownych,
2. nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego wadliwej części po raz drugi, zachowując prawo
   do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi od odmowy takiego wykonania, Zamawiający może odstąpić
od umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy obciążając go również karami umownymi.
Potwierdzeniem odbiorów robót będzie podpisanie protokołu odbioru prac przez Strony niniejszej umowy.

§ 8
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, która wynosi 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane
   i zainstalowane materiały, urządzenia licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
   w terminach określonych w załączniku do niniejszej umowy – pisemnej gwarancji. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki bądź nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania robót, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania oraz zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych w transakcjach handlowych za czas opóźnienia w zapłacie.
5. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 lit. b).
6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie
   gwarancji.
7. Na miesiąc przed zakończeniem udzielonej gwarancji, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu gwarancyjnego.
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich
   w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
9. Pisemna gwarancja , która stanowi załącznik do niniejszej umowy, zostanie podpisana przez Wykonawcę i dołączona do protokołu odbioru końcowego robót.

§ 9
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust. 1 lit. c) - za każdy dzień zwłoki,
2. za zwłokę w usunięciu wad i usterek zgłoszonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 5 ust. 1 lit. c) - za każdy dzień zwłoki,
3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 lit. c,
4. za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 pkt c) - za każdy dzień zwłoki.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
   i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego
   w § 5 ust. 1 lit. c).
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kary umowne będą liczone od nowych terminów wykonania umowy.
5. W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych, Zamawiający zastrzega
   sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości ustawowej w transakcjach
   handlowych,
   za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz zryczałtowanego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
   o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 10
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1. Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny;
2. Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego
   lub przesłanego droga elektroniczną wezwania otrzymanego
   od Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie
   z jej warunkami - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,
3. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom z naruszeniem przepisów określonych w § 12 niniejszej umowy.
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną wezwania nie przystąpił
   do czynności odbioru - w terminie 21 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę w ww. wezwaniu na przystąpienie przez Zamawiającego
   do odbioru.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 21 dni od dnia, w którym Strona uprawniona uzyskała wiedzę o zaistniałej przesłance do odstąpienia.
3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1. w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług;
2. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obu-stronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
3. Wykonawca zgłosi do odbioru usługi przerwane i usługi zabezpieczające;
4. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu wykonywanych robót, urządzenia z zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający dokona odbioru robót i zapłaci należycie ustalone wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.

§ 11
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy,
   w szczególności:

1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia:
1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia;
2. przedłużenie terminu realizacji zamówienia z powodu działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące
   po zawarciu niniejszej umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności
   nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie
   jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają
   w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy;
3. przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie prac stanowiących przedmiot zamówienia;
przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków konserwatorskich odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub
konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwiązań technicznych;
1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
2. przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych
   do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne
   na etapie składania ofert;
3. przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac
   lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie.
Uwaga: Ostateczny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin ważności Promesy.
zmiana sposobu świadczenia przedmiotu umowy, jeżeli:
1. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym
   w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe,co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych lub zaleceń Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2. w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:
1. zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami;
2. w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych
   w dokumentacji technicznej spowodowaną zaprzestaniem / brakiem
   w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich dostaw;
3. w przypadku konieczności zrealizowania usług przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień
   w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunków realizacji,
   w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów
możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty:
Nie przewiduje się możliwości wzrostu wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lit. c) bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. Wyjątek dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1. stawki podatku od towarów i usług,
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
   lub zdrowotne,
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku
   o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli strona, w interesie której leży wprowadzenie danej zmiany wykaże konieczność jej wprowadzenia i udowodni, że zmiana ma rzeczywisty wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
pozostałe zmiany:
1. wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa;
2. zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę
   w postępowaniu zakupowym lub zaistnienie błędu edycyjnego;
3. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian doraźnych w każdej sytuacji wzajemnie uzgodnionej.
1. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej.

§ 12
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału / z udziałem Podwykonawcy[1].
[1] niepotrzebne skreślić
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie realizował przy pomocy Podwykonawców.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi
   lub roboty budowlanej.

§ 13
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie
   przekazanego placu budowy, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy.
2. Wykonawca powinien zawrzeć na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
   losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i NW na czas do zakończenia
   realizacji robót objętych umową.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwy dokument potwierdzający ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
3. Strony niniejszym poddają ewentualnym sporom roszczenia cywilnoprawne
   w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca:
......................................	......................................

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Warunki gwarancji
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji
Wykonawca:
Firma……………………………………………………………………………………………………………………,
Adres .................................................................................................,
Telefon ....................................., e-mail .................. FAX………………………………..
udziela na okres ..................... gwarancji (którego początek liczony od dnia ...........................
tj. od daty końcowego odbioru robót),
na wykonane roboty budowlane pn.
„Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu”
adres:..............................................................................,
zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Parafią Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża i Św. Mikołaja w Biezdrowie,
nr ……………............................, z dnia ………………………….,
zwana dalej Umową.
1. Gwarancja obejmują swoim zakresem rzeczowym wykonane roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały, urządzenia i instalacje zawarte
w przedmiocie umowy.
2. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych
od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, e-mailem
lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę
w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5.
4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż do 3 dni od daty zawiadomienia.
5. Pozostałe wady nieskutkujące zagrożeniem określone w punkcie 4, i niepowodujące niemożliwość eksploatacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.
6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż w punkcie 4 i 5 terminy usunięcia wad.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę: we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub przez podmiot trzeci również na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym , a Wykonawcą.
8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową
lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Klauzula RODO - Parafia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża i Św. Mikołaja w Biezdrowie.

II. Klauzula RODO – Gmina Wronki
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja
   2018 r., informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wronki,
     ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: poczta@wronki.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt
     z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl
     lub iod@eduodo.pl,
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem
     o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie
     nie podlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym
     z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia
     lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy)
     lub art.6 ust.1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia
     23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur i regulaminów obowiązujących u Administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
   lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
   i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
   administratora,
  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
     Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę
     przez cały czas trwania umowy.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
     międzynarodowych,
  3. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
1. do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
   postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa,
2. do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,
3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie
   uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej
(lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,
     że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy
     o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
     i nie będą profilowane.

Klauzula RODO - BGK
1. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7 (dalej: „Bank” lub „BGK”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informuje, że w związku ze złożeniem Wniosku w Aplikacji Polski Ład, BGK będzie przetwarzał zamieszczone w tym Wniosku przekazane przez Wnioskodawcę dane osobowe jego reprezentantów, pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu i innych osób upoważnionych w związku z realizacją niniejszego Wniosku.
2. Bank informuje, że:
1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl;
2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Bank:
a) w celu korzystania z Aplikacji Polski Ład, tj. obsługi i zaopiniowania złożonych Wniosków oraz ich przekazania do Prezesa Rady Ministrów, jako dokonanie czynności zmierzających
do zawarcia umowy z Wnioskodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu wykonania przez BGK zadań realizowanych w interesie publicznym, polegających
na przeciwdziałaniu gospodarczym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie realizacji inwestycji publicznych oraz udzielania przez Bank promes w związku z tymi inwestycjami, o których mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,
z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
c) w celu opracowania podsumowania i zaopiniowania złożonych Wniosków, zgodnie z Ustawą, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku
z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d) w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Banku związanych
z korzystaniem z Aplikacji Polski Ład oraz wydanymi promesami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny
do rozpatrzenia Wniosków, a następnie zawarcia i realizacji współpracy, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
4) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
5) dane osobowe będą udostępniane Prezesowi Rady Ministrów, zgodnie z przepisami Ustawy oraz umowami między Prezesem Rady Ministrów i BGK, w celu realizacji programu wsparcia inwestycji publicznych;
6) podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia Wniosku – niepodanie tych danych skutkuje niemożliwością korzystania z Aplikacji Polski Ład;
7) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia;
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda – prawo wycofania zgody,
a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.